# Pre-registro: cooperación entre metaheurísticas heterogéneas, fase positiva

Versión 0.1 · 21 de septiembre de 2026 · Estudio que sigue al borrador BORRADOR_transferencia_v11

# 1. Propósito y regla de uso

Este documento fija, antes de correr nada, los mecanismos, baselines y criterios de éxito y abandono del estudio que sigue al borrador v11. Se versiona en el repositorio del framework y se congela con un hash antes de la primera corrida de la Fase 2.

Regla de uso: nada se edita in situ después del congelamiento. Todo cambio se anota como enmienda fechada en el registro de desviaciones del repositorio y se declara en el paper. Un recorte declarado es una restricción de recursos; el mismo recorte sin declarar es un defecto de integridad.

Alcance: optimización continua acotada en [−100, 100]^D, bancos CEC 2014, 2017 y 2022, cooperación entre metaheurísticas heterogéneas a presupuesto total equitativo.

Flujo de fases y puntos de corte:

- Fase 0, reencuadre y congelamiento → Fase 1, cotas sobre datos existentes.

- Corte 1: si ninguna cota supera el umbral → paper alterno (gate como seguridad + protocolo); si alguna lo supera → Fase 2, piloto de candidatos A, B y C.

- Corte 2: si ningún candidato cumple el criterio de éxito → paper alterno; si alguno lo cumple → Fase 3, confirmatorio bajo protocolo CEC → Fase 4, redacción elsarticle.

Dos puntos de corte baratos preceden al cómputo confirmatorio, y el camino alterno queda pre-registrado y también es publicable.

# 2. Pregunta e hipótesis

Pregunta: ¿existe un mecanismo de cooperación entre solvers complementarios que supere al portafolio de reparto igual (C1_div) a igual presupuesto, de forma consistente por presupuesto y dimensión?

Hipótesis falsables, cada una con su contraste primario:

- H1 (asignación). Un controlador reactivo de presupuesto guiado por mejora relativa supera a C1_div en más funciones de las que pierde, a 5·10³ y 5·10⁴ en 10D.

- H2 (estructural). La migración de élite admitida por estado y revertida por stop-loss supera a la migración fija (C1_island) y a C1_div.

- H3 (régimen por efecto). La selección de régimen por efecto observado supera a la selección por intención fija (C3p) y no es inferior a C1_div.

- H4 (escala). La ventaja de H1 o H2 se mantiene a 5·10⁵ con Δ fijo y en 50D.

- H5 (referencia externa). La cooperación no es inferior a L-SHADE aislado a igual presupuesto. Si se rechaza, el claim se acota al portafolio de los mismos solvers.

Resultado alterno pre-registrado: si las cotas de la Fase 1 no superan el umbral, la contribución positiva es el gate como componente de seguridad más el protocolo de atribución, con los datos ya existentes.

# 3. Fase 0: reencuadre

La pregunta pasa de “cuándo no transferir” a “qué transferir y cómo repartir”. El resultado negativo del borrador v11 se conserva como sección de diagnóstico que motiva el diseño; no se descarta.

Se conserva: el orquestador con contador de FES compartido y aserciones de presupuesto, la escalera de atribución, las semillas CRN, las curvas C0 y las reglas de admisión y stop-loss.

Se cambia antes de correr:

- Δ desacoplado del presupuesto: Δ fijo en evaluaciones, igual en todos los niveles.

- Memoria de efectos activa (métrica de mediana) en los tres pares; la campaña con memoria inerte pasa al suplementario como verificación bit-idéntica.

- 51 corridas en toda celda que llegue a una tabla, incluidos los estudios discriminantes.

- Vocabulario de regímenes acotado a las regiones de convergencia de cada solver (F ≤ 1, w < 1, ξ < 1, a ≤ 2).

- Tabla de parámetros base θ_k por solver, con tamaño de población y procedencia bibliográfica.

Entregables:

- Este pre-registro congelado con hash y tag en el repositorio

- deviations-log.md creado a partir de la plantilla del protocolo

- Tabla θ_k por solver con fuente y tamaño de población

# 4. Fase 1: cotas sobre datos existentes

Las corridas C0 ya disponibles bastan para acotar la ganancia máxima de cada mecanismo antes de gastar cómputo. Ningún análisis de esta fase requiere corridas nuevas.

| Análisis | Datos usados | Qué acota | Umbral propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Virtual-best por función (todo el presupuesto al mejor solver de esa función) vs C1_div | Curvas C0, 70 funciones, 5·10³ a 5·10⁵ | Ganancia máxima de asignación estática | Mejor en ≥ 20/70 con Holm y mediana r ≥ 0.3 |
| Oráculo de conmutación por Δ (en cada punto de control, el solver que más mejora) vs C1_div | Curvas C0 por iteración | Ganancia máxima de un controlador reactivo | Igual que la fila anterior |
| Cribado de complementariedad 70 funciones × 7 solvers | Resultados C0, más SSA y WOA | Fracción del banco con algo que explotar | Cambio de ganador en ≥ 40 % de las funciones |
| Estabilidad del efecto por régimen | Logs de memoria de E2 y E4 | Viabilidad del candidato C | Signo del efecto por triple estable en ≥ 70 % de las semillas |

Los umbrales son propuestas y se fijan en la enmienda v0.2 antes de ejecutar el análisis. Los scripts leen los CSV crudos y quedan versionados junto con este documento.

Regla de decisión: si ninguna cota de las dos primeras filas supera su umbral, se abandona la Fase 2 y se sigue el camino alterno de la sección 2.

- Script de cotas sobre los crudos C0

- Tabla de cotas por par y presupuesto

- Decisión de continuar registrada en el log de desviaciones

# 5. Fase 2: candidatos y piloto

Tres mecanismos entran al piloto, ordenados por probabilidad de éxito según la evidencia del borrador v11. Solo los que cumplan el criterio de éxito pasan al confirmatorio.

| Candidato | Mecanismo | Señal reutilizada | Por qué puede ganar | Por qué puede fallar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Asignación dinámica de presupuesto | Bandit que mueve la fracción de presupuesto hacia el solver en mejora; el stop-loss revierte al reparto igual si no hay progreso | Reglas de admisión (fuente en mejora, destino estancado) | El efecto portafolio es real y crece con el presupuesto; no transfiere nada, así que no sufre daño de vocabulario | La cota del virtual-best puede ser pequeña |
| B. Transferencia estructural con admisión | Reinyección de la mejor solución de la fuente en el destino solo bajo admisión; rollback si el mejor histórico no mejora en Δ | Reglas de admisión, stop-loss, memoria por efecto | Está descrita en el método y nunca se evaluó a escala; comparable con la literatura de islas | Homogeneización de la población destino |
| C. Régimen por efecto observado | UCB por (destino, estado) sobre vocabulario acotado; el crédito viene del efecto medido, no de la etiqueta | Memoria de efectos convertida en crédito positivo | E3 mostró que etiquetar a mano falla y E2 que la memoria por efecto funciona | E1 y el hallazgo previo apuntan a óptimo de nivel, no de schedule |

Diseño del piloto:

- 12 funciones CEC 2014 en 10D, fijadas por taxonomía y disjuntas de las 6 del cribado anterior. Propuesta: F2, F3 (unimodales); F5, F8, F11, F14 (multimodales); F17, F18, F20 (híbridas); F24, F26, F29 (composición).

- 51 corridas pareadas por CRN, presupuestos 5·10³ y 5·10⁴, tres pares (GWO+GA, DE+GA, PSO+ACO), Δ = 500 evaluaciones.

- Parámetros de cada candidato fijados antes de correr y sin ajuste posterior.

- Control positivo de transferencia benigna: inyectar el mejor régimen estático por función de E1, para medir la tasa de falsos positivos del gate.

Criterio de éxito por candidato, frente a C1_div con Wilcoxon de rangos con signo y Holm sobre las 12 funciones:

- Más funciones mejor que peor en ambos presupuestos.

- Mediana del rank-biserial ≥ 0.3.

- Peor en ≤ 2 de 12 funciones.

- Se cumple en al menos 2 de los 3 pares.

Criterio de abandono: incumplir el criterio en ambos presupuestos y en los tres pares. El candidato abandonado se reporta en el suplementario con sus tablas completas.

- Fijar lista de funciones y parámetros de A, B, C (enmienda v0.2)

- Implementar los tres candidatos sobre el orquestador

- Correr el piloto y emitir tablas desde crudos

# 6. Fase 3: confirmatorio

El confirmatorio corre una única configuración del mecanismo ganador sobre la matriz completa del protocolo CEC. Nada se ajusta por función, presupuesto ni dimensión.

| Conjunto | Funciones | Dimensión | Presupuestos (MaxFES) | Corridas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEC_72_10 | CEC 2014 (30), CEC 2017 (30, o 29 sin F2), CEC 2022 (12) | 10D | 5·10³, 5·10⁴, 5·10⁵, 5·10⁶ | 51 |
| CEC_72_50 | Las mismas | 50D en 2014 y 2017; 20D en 2022 | 5·10³, 5·10⁴, 5·10⁵, 5·10⁶ | 51 |

Reglas de ejecución:

- Cada presupuesto parte de cero con su propia semilla; ninguna corrida es continuación de otra.

- El contador de FES incluye la población inicial y cualquier evaluación que consuma el mecanismo.

- 5·10⁶ puede restringirse a las 12 funciones del piloto si el costo lo exige; la restricción se declara aquí antes de lanzar.

- F22 de CEC 2014 y F12 de CEC 2022 vuelven al banco o se excluyen con razón verificable, igual para todos los tratamientos.

- Manejo de límites del dominio documentado y común a todos los solvers.

Costo: estimar con el planificador del protocolo antes de lanzar; registrar horas de pared, núcleos y almacenamiento en el suplementario.

- Decisión sobre F2, F22 y F12 registrada

- Estimación de costo y recorte declarado, si aplica

- Corridas con guardado incremental reanudable

# 7. Baselines y competidores

La lista se cierra con el hash del pre-registro y no cambia después de ver resultados. Los parámetros de cada competidor vienen de su publicación original, sin retuning.

| Tratamiento | Rol en la comparación | Fuente de parámetros |
| --- | --- | --- |
| SBS (mejor solver aislado del par) | Piso clásico de portafolios | Tabla θ_k |
| Virtual-best por función | Cota superior de selección a posteriori | Derivado de C0 |
| C1_div (reparto igual, sin comunicación) | Contraste primario | Tabla θ_k |
| C1_island (migración fija de una élite cada Δ) | Baseline de modelos de islas | Convención de islas, citada |
| Portafolio cooperativo con diversidad (Żychowski et al. 2025) | Cooperativo publicado | Paper original o código de los autores |
| C2p y C3p (intención fija, borrador v11) | Referencia de lo que no funciona | Tabla 1 del borrador |
| L-SHADE aislado con presupuesto completo | Referencia externa fuerte (H5) | Tanabe y Fukunaga 2014 |
| Propuesta (A o B, más C si supera el piloto) | Tratamiento | Fijados en la Fase 2 |

Si el código del portafolio cooperativo no es reproducible, se reemplaza por un modelo de islas con topología de anillo y se anota en el log de desviaciones.

# 8. Análisis estadístico

El análisis es por configuración (banco × dimensión × presupuesto) y nunca agrega entre presupuestos. Los scripts leen los CSV crudos y regeneran cada tabla del paper.

- Métrica: error f(x̂) − f(x*), truncado a 0 bajo 10⁻⁸; comparación por mediana de 51 corridas y por rangos.

- Rangos promedio por configuración con empate a 10⁻⁸; desviación estándar de rangos entre tratamientos.

- Friedman con corrección de Iman-Davenport, reportando χ², grados de libertad y p; post-hoc de Shaffer sobre los tratamientos.

- Contraste primario: propuesta vs C1_div, Wilcoxon de rangos con signo por función sobre 51 pares CRN, Holm sobre la familia de funciones, empates descartados (declarado).

- Contrastes secundarios en el mismo formato: vs SBS, vs L-SHADE, vs C1_island, vs portafolio publicado, vs C3p.

- Tamaño de efecto: rank-biserial pareado por función; tabla better/equal/worse por presupuesto y dimensión.

- Exploratorio y etiquetado como tal: análisis por clase taxonómica y ablación de componentes del mecanismo ganador.

- Suplementario: media, mediana y desviación estándar de las 51 corridas por celda.

# 9. Criterios de éxito y abandono por fase

Cada fase tiene un criterio que se evalúa antes de gastar la siguiente. Un abandono en la Fase 3 no cancela el paper: el protocolo exige reportar dónde gana y dónde no, y esa discusión es parte del resultado.

| Fase | Éxito | Abandono | Acción si abandono |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cotas | Virtual-best u oráculo supera a C1_div en ≥ 20/70 con Holm, mediana r ≥ 0.3 | Ninguna cota supera el umbral | Paper alterno con datos existentes |
| 2. Piloto | Un candidato cumple los cuatro criterios de la sección 5 en ≥ 2 pares | Ningún candidato los cumple | Paper alterno; candidatos al suplementario |
| 3. Confirmatorio 10D | Propuesta mejor que peor vs C1_div con Holm en ≥ 3 de 4 presupuestos | Peor que mejor en ≥ 2 presupuestos | Reportar igual; acotar el claim al régimen donde gana |
| 3. Confirmatorio 50D | Mismo criterio que 10D | Mismo criterio | Reportar igual; declarar dependencia de dimensión |
| 3. Referencia L-SHADE | No inferior en ≥ 2 presupuestos | Inferior en todos | Acotar el claim al portafolio de los mismos solvers |

# 10. Desviaciones admisibles y registro

Toda desviación se anota en deviations-log.md con fecha, descripción, motivo e impacto, y se declara en el setup experimental o en las limitaciones del paper.

| Admisible con declaración previa | No admisible |
| --- | --- |
| Restringir 5·10⁶ a las 12 funciones del piloto | Bajar de 51 corridas en cualquier celda |
| Excluir F2 de CEC 2017 para todos los tratamientos | Evaluar un solo presupuesto |
| Reemplazar un competidor no reproducible por su equivalente declarado | Cambiar la lista de competidores tras ver resultados |
| Usar implementaciones oficiales de los autores | Retunear la propuesta por función, presupuesto o dimensión |
| Reducir CEC 2022 a 20D por definición del banco | Elegir funciones o pares después de ver resultados |
| Aplazar 50D a una segunda entrega, declarado en limitaciones | Retirar el baseline C1_div de cualquier tabla |